## Tabelle1
Was sind Erfolgsfaktoren des agilen Projektmanagements? Nennen Sie drei.
Nennen Sie mind. 3 Schritte, die bei Projektstart in Bezug auf das Projektdesign erfolge müssen, bevor mit der Planung begonnen werden kann.
Was sind Merkmale von Scrum? Nennen Sie mindestens 3 Merkmale.
Wie ist die Projektleitung im Scrum umgesetzt?
Was sind die drei Rollen in Scrum?
Wie ist eine User Story aufgebaut? Formulieren Sie auch ein Beispiel.
Was ist ein Kanban Board und wozu dient es?
Was sind die zwei Kriterien anhand derer in der Stacey-Matrix die Komplexität bewertet wird?
Was ist ein komplexes Projekt?
Welche fünf Zielbeziehungen lassen sich unterscheiden? Für zwei der fünf Zielbeziehungen formulieren Sie bitte Ziele passend zum Fallbeispiel.
Was sind Nicht-Ziele? Und wie werden sie formuliert?
Ihre Firma baut Solaranlagen in Nordafrika. Welche Anforderungen haben Sie an Ressourcen/Projektmitarbeitende? Nennen Sie drei Anforderungen.
Erstellen Sie eine Stakeholder Tabelle zum Fallbeispiel und analysieren Sie drei Stakeholder.
Ergänzen Sie für jeden Stakeholder seine Erwartungen und seine Befürchtungen
Bewerten Sie Macht und Konfliktpotenzial
Ergänzen Sie für jeden Stakeholder eine geeignete Maßnahme zur Steuerung und benennen Sie die Stakeholderstrategie.
Nennen Sie die fünf Schritte des Stakeholdermanagements.
Wie wird eine Umfeldanalyse erstellt?
Erstellen Sie für das Fallbeispiel einen Phasenplan mit mindestens vier Phasen und den mindestens erforderlichen Meilensteinen.
Nennen Sie mindestens vier Inhalte eines Vorgangsknotens.
Welche vier Anordnungsbeziehungen (AOBs) von Vorgängen lassen sich unterscheiden?
Was ist der kritische Pfad?
Was ist ein Meilenstein?
Was ist der Unterschied zwischen Projekt- und Projektmanagementphasen?
MC Frage zu „Fast Tracking“
MC Frage zu „Crashing“ in der Ablaufplanoptimierung?
Erstellen Sie zu dem Fallbeispiel einen Projektstrukturplan (PSP) mit mindestens 4 Teilaufgaben und je 3 Arbeitspaketen. Codieren Sie den PSP und benennen Sie das Gliederungsprinzip.
Aus welchen Elementen besteht ein Projektstrukturplan (PSP)? Nennen Sie drei.
Ist ein Arbeitspaket teilbar?
MC Frage zu Lastenheft und Pflichtenheft
MC Frage zu Lastenheft und Pflichtenheft
Benennen Sie die drei Projektorganisationsformen und erläutern Sie für eine Projektorganisationsform zwei mögliche Vorteile und zwei Nachteile dieser Projektorganisationsform.
Manager:innen der Stammorganisation haben am wenigsten Einfluss gegenüber der Projektleitung in welcher PO-Form?
Skizzieren Sie eine Kommunikationsmatrix und geben Sie zwei Beispiele.
Skizzieren Sie eine Dokumentenmatrix.
Wofür steht AKV und was bedeutet das Kongruenzprinzip?
MC Frage zu Projektrollen
MC Frage zu den Matrizen
Nennen Sie mindestens vier Ressourcenarten.
Wie lauten die vier Schritte in der Ressourcenplanung?
Nennen Sie mindestens vier Möglichkeiten der Ressourcenoptimierung.
Was zeigt eine Ressourcenganglinie?
MC Frage zur Ressourcenkapazität
Was sind Engpassressourcen?
Nennen Sie mindestens drei Kostenarten.
Wie lautet die grafische Darstellung des Kapitalbedarfs pro Periode?
Was zeigt eine Kostensummenlinie?
Auf welche drei Arten können die Kosten in einem Arbeitspaket verteilt sein?
Welche zwei Verfahren zur Kostenplanung können unterschieden werden?
Erklären Sie die Schätzmethode „Planning Poker“.
Wie funktioniert die Analogiemethode?
MC Frage zu Finanzmitteln
Skizzieren Sie eine Risikotabelle mit den erforderlichen Spalten und benennen Sie 3 Risiken passend zu der Fallstudie.
Welche zwei Risikomaßnahmen gibt es? Beschreiben Sie beide.
Benennen Sie die fünf Strategien im Umgang mit Risiken.
Wie wird der Risikowert berechnet? Berechnen den Risikowert am Beispiel EW = 10% und SH = 10.000€.
Jedes 10. Mal springt das Auto nicht an. Berechnen Sie die Eintrittswahrscheinlichkeit und Entscheiden Sie, ob Sie das Risiko eingehen oder nicht.
Nennen Sie drei Inhalte/Themen des Projektstart-Workshops.
Welche Methoden zur Ermittlung des Fertigstellungsgrades (FGR) gibt es? Nennen Sie mindestens drei.
Was ist das 90%-Syndrom? Nennen Sie auch mindestens zwei Dinge, die man dagegen tun kann.
Was sind mögliche Gründe für Änderungen im Projekt? Nennen Sie mindestens zwei.
Nennen Sie mindestens zwei Auswirkungen, die Änderungen auf den Projektverlauf haben können?
Was ist die „Definition of Ready?“ (DoR)?
Was ist die „Definition of Done“ (DoD)?
Nennen Sie mindestens zwei Techniken, die eine offene Kommunikation fördern.
Die vier Seiten einer Nachricht: Bennen Sie die vier Seiten einer Nachricht und analysieren Sie den folgenden Satz nach den 4 Seiten: „…“
Welche Regeln müssen beim Feedback beachtet werden? Nennen mindestens zwei Regeln für das Feedbackgeben und zwei für das Feedbacknehmen.
Nennen Sie mindestens zwei Bestandteile von Meetings.
Welche Verhaltensregeln gelten bei Web Meetings/Online Besprechungen? Nennen Sie mindestens drei.
Geben Sie je ein Bespiel für eine offene und eine geschlossene Frage.
Bitte nennen Sie mindestens vier Projektmerkmale.
Auf welche Arten lassen sie Projekte klassifizieren? Nenne mindestens zwei.
Projekt, Programm, Portfolio: Was sind Unterschiede, was sind Gemeinsamkeiten?
Welche Aufgaben hat ein Lenkungsausschuss? Nennen Sie mindestens drei.
Welche Aufgaben hat das PMO? Nennen Sie mindestens drei.
MC Frage zu Projektportfolio
MC Frage zu einen Erfolgsbegriff?
Was ist eine Vision?
Was können Auswahlkriterien für Projekte sein? Nenne mindestens drei.
Was ist ein Business Case und wozu wird er erstellt?
Was ist eine SWOT-Analyse und wofür stehen die Buchstaben in SWOT?
Wie ist Projekterfolg definiert?
Was ist ein Big Picture und wozu nutzt es?
Welche Kennzahl wird häufig in einem Business Case zu Beurteilung von Projektideen herangezogen?
MC Frage zu den strategischen Steuerungselementen?
Welche Arten von Macht lassen sich unterscheiden? Nennen Sie mindestens drei.
Skizzieren Sie eine Umfeldanalyse geben Sie für jedes Feld mindestens zwei Beispiele
Beschreiben Sie die diskursive und die repressive Stakeholder-Strategie?
In welcher Analyse kann man Macht und Interessen von Personen auf Projekt nachvollziehen?
Ein Netzbetreiber möchte eine Stromleitung von Nord- nach Süddeutschland bauen. Benennen Sie vier mögliche Stakeholder.
MC Frage zu Stakeholder Strategien